## Sheet1
工事内容変更に係る要因調査
現在、施工中の工事現場で、工事内容の変更があったものについて、どのような要因で変更が生じたのか、下表に記載の上、工事竣工後、２週間程度以内に監督員に提出してください。
工事名称
請負業者名 |  |  |  | 記載者氏名
工期 |  | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 |  | 請負金額
要因 |  |  | 具体事例の記載
発注者の都合による変更
□ | 計画の見直し
□ | 工事条件の変更
設計に起因する変更
□ | 図面と設計書の錯誤
□ | 図面の不整合
□ | 図面の表示不足
□ | 図面と現場の相異
□ | 事前調査不足（不可抗力）
施工上の都合による変更
□ | 打合せ不足
□ | 施工図の確認不足
□ | 発注者への確認不足
□ | 作業効率上の変更
□ | 品質向上のための変更
□ | 他工事との調整
□ | 下請人の調整等
その他
□